臺南市歸仁區歸仁國民中學104年度

地震防災教育及初期緊急避難演練實施計畫

壹、前言：

台灣位於環太平洋地震帶，地震機率大，平時宜做好防震準備措施。又本市境內有新化斷層、後甲里斷層、左鎮斷層、六甲斷層、木屐寮斷層及梅山斷層南段等，而前兩者都被學者認為是第一類的斷層(全新世活動斷層)，因此潛在的地震災害不可掉以輕心。2011年3月11日發生在日本規模9的大地震，引起海嘯、火災、土壤液化、核電廠危機，這些情況也有可能在台灣發生，積極推動本校防救災計畫與演練之施行，培養師生防災應變能力是必要的。本防災演練實施計畫以本校師生為對象，完成重大天然災害處理各項災害整備工作，評估災害發生後需要之人力、物力，並建立學校分組合作機制、基本資料，將既有器具設備建立清冊及制訂管理辦法；並將全校教職人員任務編組，設置防救災指揮中心，以對未來可能發生之災害作先前的預備。

貳、依據：

一、行政院災害防救法、行政院災害防救委員會災害防救基本計畫。

二、教育部災害防救緊急應變小組作業要點。

三、依據臺南市教育局104年8月21日南市教安（一）字第1040807035號函。

參、目的：

一、模擬發生地震引發多項災害情況，實施應變處理演練，檢視災害處置能力及各項災害處置流程。

二、整合災害處理效能，並作為日後災害處置參考經驗，藉以強化災害防救災應變處置暨善後復原重建作業能力。

肆、參與單位：

指導單位：教育部

主辦單位：臺南市政府

承辦單位：本校

伍、活動對象：本校全體師生暨教職員工

陸、實施時間：104年9月18日上午8時預演、104年9月21日上午9時21分正式演練

柒、演練重點：

實施1分鐘演練地震避難掩護動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理）。

捌、實施步驟：

一、完成計畫擬定：

1、於104年6月30日前，依據地震避難掩護時間流程及應作為事項、學校地震避難掩護應變參考程序與臺南市104年度防災教育研習重點等，完成校園地震避難掩護演練計畫擬定工作。

2、於104年暑期將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站進行填報。

二、辦理校內說明宣導活動：

1、於104年8月20日、8月31日對校內教職員工生及家長完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作，並將宣導說明成果填報於資訊中心線上填報區。

2、於104年9月16日早自修，視訊播放地震就地避難掩護示範觀摩影片，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並觀摩內容公布於學校網頁，請師生參考利用。

3、於104年9月17日前讓每一位學生完成家庭防災卡及防災避難疏散圖方向標示。

4、於104年9月開學後，將本計畫附件「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導。

三、設施及器材整備：

於104年8月31日完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

四、避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於104年8月31日，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

2、於104年9月18日辦理預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及避難掩護動作要領；並完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。

3、依據預演狀況隨即進行檢討修正。

玖、正式演練階段：

一、地震避難掩護演練狀況發布方式(9月21日9時21分00秒)：

利用校內廣播系統發布。

●廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地地難掩護!」

二、全校（園）師生實施1分鐘立即就地避難掩護動作：

●室內：躲在桌子下時，應以雙手緊握住桌腳。

●室外：應立即蹲下，保護頭部，並避開掉落物。

●任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作確實，不可說話及尖叫。保護頭部及身體，避難地點優先選擇桌子下、柱子旁、水泥牆壁邊。

三、地震稍歇(9月21日9時22分00秒): 利用廣播系統發布。校園師生應有作

為：

●聽從師長指示依平時規劃之路線進行疏散避難。

●以防災頭套、較輕書包、補習袋或書本保護頭部

●不語、不跑、不推，在師長引導下，進行避難疏散。

（身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散，演練時，指定人員請落實協助避難疏散。）

●抵達指定安全疏散地點（抵達時間市各校地形狀況，幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整）。

●各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及逐級完成安全回報動作，並安撫學生情緒。

四、返回上課地點。

五、錄製正式演練實況（3-5分鐘）。

六、邀請本地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

拾、演練後檢討階段

依據演練狀況進行檢討及修正年度計畫。

拾壹、預期效益：

一、強化本校災害防救功能，建構師生防災教育認知。

二、藉由模擬地震防災演練，讓師生及教職員工了解並熟練各項災害處置流程。

三、維護校園及學生安全，促進防災教育向下扎根，進而建立零災害之目標。

拾貳、獎勵辦法：

承辦有功人員依據承辦學校有功人員依據「臺南市立高級中學以下學校及幼稚園

教職員講懲案件作業規定」、「臺南市立高級中學以下學校及幼稚園教職員講懲案

件作業逐點說明」規定辦理敘獎。

拾參、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，等候本市教育局決定活動停止或延期辦理。

承辦人：              教務主任：              人事主任：                校長：

學務主任：              會計主任：

附件1(預演日期為9月18日早自修，流程同樣如下表，重點就是就地掩護、疏散)

| 臺南市104年度國家防災日歸仁國中 地震避難掩護演練時間流程及應作為事項（9月21日） |
| --- |
| 演練階段劃分 | 演練時間序 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 9月21日 9時20分59秒前 | 1.運用升旗或早自習完成1次演練。 2.依表定課程正常上課。 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 |
| 地震發生 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時21分 (全國國中小學警報聲響時間，依交通部中央氣象局強震即時警報系統發布時間為主) | 地震發生時首要保護自己，故應先執行避難3步驟(蹲下、掩護、穩住動作)，等地震搖晃停止後，再去關閉電源並檢查逃生出口及動線。 | 1.廣播內容：「地震！地震！全校師生請立即就地避難掩護！」(請挑選適當人員冷靜鎮定廣播)。 2.保護頭頸部及身體，避難的地點優先選擇(1)桌子下(2)柱子旁(3)水泥牆壁邊。 3.室內：應立即蹲(或趴跪)在桌下，並以雙手緊握住桌腳。 4.室外；應立即蹲(或趴跪)在牆角或柱子旁，並保護頭部，避開可能的掉落物。 5.任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及驚叫。 |
| 地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | 9時22分 | 1.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散（離開場所時再予以關閉電源）。 2.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。 3.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以防災頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部。 2.身障學生及資源班學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，指定人員請落實協助避難疏散。 3.不語、不跑、不推(避免嘻笑)，在師長引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合 (集合地點在空曠場所時，不需再用物品護頭)。 5.任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課。 |

附件2

臺南市學校地震避難掩護應變參考程序

參考資料來源：內政部、教育部

情境：搖晃劇烈、站立不穩，行動困難，幾乎所有學生會感到驚嚇、恐慌、高處物品掉落，傢俱、書櫃移位、搖晃，甚或翻倒。

一、學生在教室或其他室內：(如圖書館、社團教室、福利社、餐廳等)

(一)保持冷靜，立即就地避難。

1.就地避難的最重要原則就是保護頭頸部及身體，避難的地點優先選擇如下：

(1)桌子下。

(2)柱子旁。

(3)水泥牆壁邊。

2.避免選擇之地點：

(1)窗戶旁。

(2)電燈、吊扇、投影機下。

(3)未經固定的書櫃、掃地櫃、電視、蒸便當箱、冰箱或飲水機旁或貨物櫃旁(下)。

(4)建物橫樑、黑板、公布欄下。

3.地震避難掩護三要領：蹲下、掩護、穩住，直到地震結束。

4.躲在桌下時，應以蹲低或趴跪的方式，且雙手握住桌腳，以桌子掩護並穩住身體，如此當地震發生時，可隨地面移動，並形成屏障防護電燈、吊扇或天花板、水泥碎片等掉落的傷害。

(二)當地震稍歇時，應聽從師長指示，依平時規劃之緊急避難疏散路線，進行避難疏散。注意事項如下：

1.可以用頭套、較輕的書包、補習袋或書本保護頭部，並依規劃路線避難。

2.遵守不語、不跑、不推三不原則：喧嘩、跑步，易引起慌亂、推擠，或造成意外，災時需冷靜應變，才能有效疏散。

3.避難疏散路線規劃，應避開修建中或老舊的建物或走廊，並考量學生同時疏散流量，使疏散動線順暢，另外要特別協助低年級及身障學生之避難疏散。

(三) 抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

※特別注意事項：

(一)低年級學生或資源班學生應由專人引導或由鄰近老師負責帶領。

(二)在實驗室、實驗工廠或廚房，應立即保護頭頸部，找安全的掩護地方依地震避難掩護三要領就地避難，俟地震搖晃稍停後關閉火源、電源，儘速打開大門進行疏散避難。

(三)在游泳池應即離開泳池上岸躲在柱子旁或水泥牆壁邊，避開燈具、窗戶等，等搖晃停止後再行疏散避難。

(四)如在大型體育館、演講廳或視聽教室，應先躲在座位下並保護頭頸部，等搖晃停止後再行疏散避難。

(五)在建築物內需以防災頭套或書包保護頭部，但當離開建築物到空曠地後，可不必再以書包保護頭部，以利行動。

(六)地震搖晃當中切勿要求學生開門與關閉電源，應於地震稍歇且進行疏散時，才能實施上述2項動作。

三、學生在室外：

（一）保持冷靜，立即就地避難。

1.在走廊，應立即蹲下，保護頭部，並注意是否有掉落物，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

2.在操場，應立即蹲下，避開籃球架，當地震稍歇，可行動時應立即疏散至空地，或避難疏散地點。

3.千萬不要觸及掉落的電線。

（二）抵達操場（或其他安全疏散地點）後，各班導師應確實點名，確保每位同學皆已至安全地點，並安撫學生情緒。

附件3  歸仁國中校園災害防救應變小組

| 編組負責人員 | 組員 | 負責工作 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官 校長 敬世龍 |  | 1.負責指揮、督導、協調。 2.負責協調及主導各組中所有運作。 |
| 災前整備 災時應變 | 副指揮官 學務主任 黃章銘 |  | 1.負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |
|  | 通報組 總務主任 吳倖瑱 | 歐麗華 許碧玲 唐玉芳 黃文芳 | 1.以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。 2.負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源狀況發展的資訊。 3.聯絡防救治安單位，提供防救災資訊情報。 |
|  | 避難引導組 訓育組長 陳淑媺 | 各班導師 林武成 楊志遠 楊適謙 許謦麟 張宗華 替代役 蘇俊臺 黃斌斌 | 1.分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2.選定一適當地點作為臨時避難地點。 3.協助登記至避難所人員之身份、人數。 4.設置服務站，提供協助與諮詢。 5.協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 6.協助學區周遭受災民眾至避難所，協助登記身分、人數。 |
|  | 搶救組 教務主任 陳秀敏 | 陳偉昌 陳龍星 陳采琳 | 1.受災學校教職員、學生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.強制疏散不願避難之學校教職員生。 4.依情況支援安全防護組、緊急救護組。 |
| 平時減災 災後復原 | 安全防護組 輔導主任 卓輝泰 | 各專任教師邱翊瑄 李惠卿 鄭麗珍 邱敏惠 黃靜玫 黃國興 魏曉梅 余惠婷 李美蓉 輔導老師 | 1.協助發放生活物資、糧食及飲水。 2.各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 3.協助設置警戒標誌及交通管制。 4.維護學校災區及避難場所治安。 5.防救災設施操作。 |
|  | 緊急救護組 衛生組 薛嘉育組長 | 護理師 陳紋萍 | 1.檢傷分類，基本急救、重傷患就醫護送。 2.心理諮商。 3.急救常識宣導。 4.提供紓解壓力方法。 |

附件3

| 臺南市政府教育局104年度國家防災日地震避難掩護演練各級學校 （含幼兒園）自評表 學校名稱：歸仁國中 |
| --- |
| 項目 | 重點項目 | 評核內容及標準 | 受訪評 單位 | 配分 | 自評得分 | 學校作為與 佐證資料 | 訪評所見(含佐證資料)及優缺點 | 訪評 得分 |
| 一 | 校園演練計畫擬定 | 1.學校是否於規定期限內完成演練計畫之擬定工作？（5分） 2.學校是否以「地震避難掩護參考程序」及校園疏散避難地圖之相關內容作為擬定校園演練計畫依據？（7分） 3.演練計畫是否經過校內相關處室討論後，依程序完成核定公布？（3分） | 各級學校（含幼兒園） | 15 |  | 1-1. 演練計畫於104.6即擬定會各處室主任核章完成並填報完畢(佐證資料：本校實施計畫) 一-2. 演練計畫附件資料含「地震避難掩護參考程序」及校園疏散避難地圖，並據此訂定(佐證資料：本校防災網頁另掛參考程序及疏散避難地圖提供查閱) 一-3. 於擴大行政會議提出由各處室討論後確認，實施計畫上網公告(佐證資料：擴大行政會報會議紀錄備查；本校防災網頁公告) |  |  |
| 二 | 各項器材及設施檢視整備情形（紀錄） | 1.室內演練場地設施及器材是否完成檢視及固定作業？（8分） 2.疏散動線是否完成標示及障礙物排除？（6分） 3.警報發布系統或設備檢整及運用狀況？（3分） 4.各項器材及設施檢視整備情形是否紀錄備查？（3分） | 各級學校（含幼兒園） | 20 |  | 二-1.二-3.二-4. 由搶救組協同總務處完成室內演練場地設施及器材之檢視及固定作業 (1)檢陳紀錄備查(佐證資料：8、9月避難設施自行檢查紀錄表留校備查) (2) (佐證資料：臺南市政府所屬各級學校102年預防措施安全狀況自主檢查表留校備查) (3)本校廣播系統已連結中央氣象局的預警系統 二-2. 疏散路線圖於各班公布欄及各建築物公布欄公布，由總務處檢視排除障礙物(佐證資料：本校疏散動線圖已掛學校防災網站) |  |  |
| 三 | 校內教職員推演及班級示範說明辦理情形 | 1.是否針對校內教職員辦理地震避難掩護演練宣導說明及先期推演工作？（3分） 2.是否辦理班級示範演練事宜？（2分） 3.是否另針對校內異動之教職員辦理地震避難掩護演練活動之銜接教育及訓練工作？（2分） 4.是否有結合相關課程加強宣導地震避難掩護演練要領與程序，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校網頁，以利學校師生及家長知悉及參考利用。（3分） | 各級學校（含幼兒園） | 10 |  | 三-1.於8月28日辦理校內教職員辦理地震避難掩護演練說明及影片宣導(佐證資料:影片剪輯宣導照片) 三-2.因班級數眾多，如在操場演練，後方班級看不清楚細節，故將班級演示拍成影片於早自修統一視訊宣導，重點以字幕加強(佐證資料：影片剪輯班級示範演練全校視訊照片) 三-3.於8月28日在本校活動中心針對校內新進教職員工及新生辦理地震避難掩護演練活動之銜接教育(佐證資料：影片剪輯宣導照片) 三-4.將地震避難掩護演練要領與程序融入自然與生活科技領域教學中(佐證資料：教學簡報掛學校防災網頁)；建置本校防災專區網頁，供師生及家長參考利用 |  |  |
| 四 | 地震避難掩護演練時間流程及應作為事項、地震避難掩護參考程序公告與宣導工作 | 學校是否於開學後將地震避難掩護演練時間流程及應作為事項、地震避難掩護參考程序公告於學校及班級公布欄，並加強宣導。（5分） | 各級學校（含幼兒園） | 5 |  | 地震避難掩護演練時間流程及應作為事項、地震避難掩護參考程序公告於學校網站及班級公布欄，並加強宣導(佐證資料：學校防災網頁) |  |  |
| 五 | 預演辦理及檢討修正狀況 | 1.學校預定演練日期是否依規定時限前至教育部校安中心網頁進行填報？（4分） 2.學校預演活動是否符合至少1次之原則？（2分） 3.學校是否於預演活動後進行檢討修正？（4分） | 各級學校（含幼兒園） | 10 |  | 五-1.學校預定演練日期依規定於限期前至校安中心網頁進行填報。 五-2.遵循 鈞局公布至少一次預演的原則，於9月17日辦理學校預演活動。 五-3.於預演活動後進行檢討修正(佐證資料：影片)； 1：疏散速度需加強。 2：沒有以正確慎重的態度演習 就以上檢討事項於預演後宣導。 |  |  |
| 六 | 正式演練成效 | 1.演練流程是否順暢、師生就地避難動作要領是否正確？（5分） 2.是否於正式演練時進行實況錄影，並有拍照留存？（5分） 3.是否邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與？（15分） 4.是否結合社區、地方可運用的資源，並辦理相關動態與靜態防災教育活動?(5分) 5.是否與各縣市政府合作，作為示範演練學校?(5分) | 各級學校（含幼兒園） | 35 |  | 六-1.經預演及各班導師督導後，演練流程已相當熟練，師生也了解就地避難掩護動作要領。 扣除餘震的時間後，1950名學生疏散時間為1分10秒，並已將預演檢討的事項改進，整體演練成效佳。 六-2.學校於預演、正式演練時均進行實況錄影，提供督考單位評核。 六-3.六-4.邀請辜厝里里長及學生家長共同參與演練，加強家長的防災觀念（佐證資料：影片剪輯家長及社區、里長參與照片） |  |  |
| 七 | 新增項目 | 是否依規定時限前至內政部臺灣COME(抗)震網完成註冊?(2分) 是否將演練實況影片上傳至內政部臺灣COME(抗)震網?(3分) | 各級學校（含幼兒園） | 5 |  |  |  |  |
|  | 合計 | 100分 |  |  |

評分人簽章：